## Slide 1: ERP за 4 месяца:
3 взгляда, 2 лидера, 1 результат

## Slide 2: Начальные условия Организация-объект внедрения
Оргкомитет «Сочи 2014» – организация, задача которой – подготовка и проведение Олимпийских Игр в г.Сочи в 2014 г.
Организация молодая (создана в 2007 г.), быстрорастущая (нет устоявшихся бизнес-процессов)
Организация амбициозная и профессиональная (на основных позициях – менеджеры со своим профессиональным опытом, «словарем», планами)
Нет устоявшихся стандартов (управленческой отчетности, бизнес-процессов), доступ к опыту других Оргкомитетов пока ограничен, зачастую этот опыт неоднозначен и неприменим

## Slide 3: Начальные условия Задачи автоматизации
Объем проекта:
  В первую очередь – финансовый блок
    РСБУ
    Управленческая отчетность
    Бюджетирование
    AR
    AP
    FA
    Materials
  Плюс: управление закупками и контрактами, HR и зарплата, управление проектами
Срок:
  начало – ноябрь 2008 г.,
  старт системы – 2 марта 2009 г. (жестко заданная и контролируемая дата)

## Slide 4: Начальные условия Структура проекта
«Майкрософт Рус» Генподрядчик
GMCS Субподрядчик (Финансы, Логистика)
«Аплана» Субподрядчик (HR, Зарплата)
Accenture Субподрядчик (Контроль качества)
Оргкомитет «Сочи 2014»
Основные исполнители работ

## Slide 5: «Радужные планы»
Внедрение системы использований основных положений методологии Microsoft Sure Step (последовательные фазы проекта, полный набор проектной документации, с аллоцированными ресурсами Заказчика, методичным «обучением обучающих»…)
Запуск системы по плану (с тестированием и опытно-промышленной эксплуатацией)
Параллельная работа в «старой» и «новой» системах на этапе опытной эксплуатации

## Slide 6: «Суровая реальность»
Что происходило | Почему? | Как повлияло?
"Перекрытие" и "сползание" фаз | 1) задержки с контролем качества со стороны Исполнителя 2) ресурсы Заказчика 3) завышенные ожидания бизнес-пользователей 4) ответственность за принятие решений | Отрицательно: разработка шла по неподписанным Дизайнам: и Исполнитель и Заказчик жили под риском расползания рамок проекта
Запуск без пилотного тестирования, и без параллельного ввода в старую систему, правка системы "с колес" | "Перекрытие" и "сползание" фаз | Отрицательно: жили под риском crash системы – не сдача баланса (риски Заказчика)
Обучение "на местах" | "Перекрытие" и "сползание" фаз | Отрицательно: больший объем обучения (риски Заказчика - ограниченный объем обучения по Контракту)
"Поучасточный" запуск | "Перекрытие" и "сползание" фаз | Положительно: спонсор проекта видел отдачу и реальный результат максимально рано

## Slide 8: Взгляд QA и Партнера
QA
контроль качества в таком проекте это в первую голову приемка: кто, когда и как сможет оценить полученные результаты и сказать насколько они адекватны
ФД – документ фиксирующий требования Заказчика. Без него невозможно проводить приемку
«go-live» без тестирования и приемки – экстремальные риски
Партнер
Технический проект – на 90% устаревший документ
Пилотное тестирование – 50-80% проверки системы
Запуск без дублирования – единственный реальный вариант запуска
Обучение пользователей в момент запуска – 80% снятия негатива и ошибок

## Slide 9: Результат
Несмотря ни на что…
- В срок
- В бюджете
- В запланированном объеме

## Slide 10: Почему все-таки можно внедрить систему за 4 месяца?
Казалось бы, приведенные отрицательные факторы делают проект нереальным… почему же успех?
Инструменты. Отбор действительно эффективных в данной ситуации инструментов управления проектом
«Микроменеджмент». Детальный контроль работ подрядчиков
«Сожженные мосты». Отсутствие второй системы
Опыт и принятие решений. Большой опыт выполнения проектов у сотрудников Заказчика и подрядчиков
Обучение и коммуникации. Налаживание эффективных коммуникаций между всеми участниками и доверительных отношений с непосредственными исполнителями

## Slide 11: Инструменты
Примененные инструменты управления проектом
Использованы только те документы, которые необходимы:
  еженедельные Оперативные Советы, в отчетах – статус за неделю (достижения, проблемы), в протоколах – фиксация заданий (task list) с еженедельным контролем их выполнения
  постоянный контроль проекта (отчетность) со стороны высшего руководства (Президента), раз в 2 недели – Управляющие Комитеты, в протоколах – фиксация заданий (task list), возможность эскалации проблем на УК, Performance Management
  формат стандартных отчетов Microsoft был существенно переработан с точки зрения наполнения и наглядности

## Slide 12: «Микроменеджмент»
ежедневный контроль хода работ:
  постоянное (ежедневное) участие Руководителя Проекта от Заказчика в решении проблем, личное получение информации о реальном положении дел – возможность превентивного реагирования и своевременной эскалации
  оперативное принятие решений (организация работ, функционал системы)
  оперативное принятие решений по управлению бюджетом проекта: сэкономили на каких-то работах – увеличили по другим направлениям (обучение, доработки…)

## Slide 13: «Сожженные мосты»
Запуск без пилотного тестирования и параллельного ввода (вынужденный)
  повышение ответственности линейных руководителей (см. выше – контроль со стороны высшего руководства): «отступать некуда»
  запуск только ключевой функциональности, «хотелки» и «бантики» - потом (позиция, обоснованно транслированная со стороны высшего руководства)

## Slide 14: Опыт и принятие решений
Заказчик
  Большой опыт управления у Функциональных заказчиков и Владельцев проекта
  Большая экспертиза по внедрению ERP систем и «кризис-менеджменту» у Руководителя Проекта от заказчика, готовность брать на себя ответственность за принятие решений
Подрядчики
  Кадры, которые имеют опыт выполнения сжатых «кризисных» проектов
  Готовность рисковать

## Slide 15: Обучение
вводное обучение проектной группы Заказчика – обязательно (единый язык общения)
«перенос» обучения на более низкий уровень и на момент запуска:
  контроль качества обучения, получение оперативной обратной связи от пользователей, обучение не формальное (по «окошкам» системы), а по использованию системы в тех или иных ситуациях, бизнес-процессах Заказчика
  оперативное получение информации об ошибках системы (пользователи = тестировщики)
  практика следует сразу за теорией, пользователи не забывают полученные знания, а сразу используют их на практике

## Slide 16: Коммуникации – ключевой инструмент!
Вертикальная коммуникация:
  поддержание информированности руководства, интереса к проекту (УК, поучасточный запуск)
  контроль выполнения решений
Горизонтальная коммуникация:
  рабочие отношения внутри команды, прежде всего – с ключевыми сотрудниками Субподрядчиков (быстрые устные договоренности по рабочим вопросам, документирование только принципиальных моментов)
  высокая скорость реагирования Субподрядчиков на запросы Заказчика (консультации «горячей линии» с момента старта системы, on-line правка ошибок, добавление небольших удобств для пользователя…) – «снятие» первичного неприятия системы пользователями
  члены команды Субподрядчиков – не просто консультанты по системе, они «носители» бизнес-процессов Заказчика, т.о. могут оперативно и эффективно оказывать консультации пользователям по всем аспектам работы организации с системой

## Slide 17: Результат – живая система!

## Slide 18: Наш проект